## Sheet1
事项 | 负责人 | 参与人 | 起始时间 | 结束时间
项目立项模块设计文档编写 年前未完成模块及问题的整理文档 | 朱振兴 | 李慧浩 | 2020-02-10 | 2020-02-15
需求受理流程当前处理人意见和轨迹处理优化的开发 设计文档的编写 | 彭俊军 | 刘杰 | 2020-02-10 | 2020-02-15
党建云系统基础用户模块信息、多机构支持、单点登录功能开发 各个模块的详细设计文档编写。 | 黄归 | 向婷婷 | 2020-02-10 | 2020-02-15
党建云平台界面定制方案文档的编写。 | 黄威 | 李慧浩 | 2020-02-10 | 2020-02-15